## 汇总表
XXX物资管理一本账信息表（投产时间：2026-12-31）XXX
项目联系人： XXX 设计院联系人：XXX
合同基本信息 | [16 empty] | 现场要求情况 |  | 生产发运情况 |  |  |  | 支付情况 |  |  |  | 品控工作情况 | [12 empty] | 逆向物资情况 |  | 备注
序号 | 合同号 | 合同名称 | 厂家 | 数量 | 单位 | 合同签订金额（元） | 合同最终结算金额（元） | 付款比例 | 合同签订日期 | 供应商联系人及电话 | 是否民营企业 | 是否中小企业 | 是否中央企业 | 投标偏差（是/否） | 投标偏差落实情况（已落实/未落实） | 投标偏差未落实说明 | 合同要求到货时间 | 现场最终要求交货日期(2026年4月19日调整） | 生产情况 | 发运情况 | 到货验收时间 | 出入库时间 | 已付金额（元） | 累计付款比例(百分比) | 结清款到期时间 | 质保到期时间 | 品控策略 | 监造/抽检数量 | 计量单位 | 抽检地点 | 品控工作开始时间 | 品控工作结束时间 | 品控结果 | 缺陷问题 | 缺陷级别 | 缺陷原因 | 缺陷问题处理情况 | 是否与供应商书面确认 | 扣分情况 | 数量 | 单位
1 | Z0100092025040105FW10516 | XXX | XXX | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关（2） 500kV双柱水平伸缩式隔离开关（2） | 组 | 7235 |  | 2:2:5.5:0.5 | 2025-11-26 17:05:54 | XXXXXX | 是 | 是 | 否 | 是 |  |  | 2026-10-31 | 2026/8/30前 | 1.生产计划详情：2026年5月10日开始备件生产； 3.计划生产时间段：2026年5月10日-2026年8月20日； 4.计划包装时间：2026年8月22日； 5.计划发货时间：2026年8月25日。 | [7 empty] | 自主监造
2 | Z0100092025040105FW10511 | XXX | XXX | 3 | 台 | 6327 |  | 2:2:5.5:0.5 | 2025-11-26 17:05:54 | XXXXXX | 否 | 是 | 否 | 是 |  |  | 2026-10-31 | 2026/8/30前 | 1.计划生产情况：计划6月底前物料到齐，8月初开始生产 2.计划生产时间段：8月6日至8月20日完成生产。 3.包装及发运时间：8月24日之前完成包装，25日发运。 | 已到货1台。 | 1台4月20日 | [5 empty] | 第三方监造 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 合格
3 | Z0100092025040105FW10512 | XXX | XXX | 3 | 组 | tqq |  | 2:2:5.5:0.6 | 2025-11-26 17:05:55 | XXXXXX | [6 empty] | 2026-10-32