## 主表
采购合同查询列表
序号 | 合同编号 | 合同名称 | 采购单号 | 合同金额（元） | 最近一次实际到货日期 | 结清款到期日期 | 合同支付类型 | 合同支付比例 | 采购目录 | 供应商名称 | 地市局（厂） | 项目名称 | 项目编号 | 单项工程名称 | 物资批复日期 | 物资账名称 | 合同模板名称 | 代理商名称 | 承办部门 | 合同类别 | 合同是否变更 | 采购方式 | 统签标识 | 付款比例 | 财务付款完成比例 | 到货比例 | 到货情况 | 付款情况 | 已到货金额（元） | 已支付金额（元） | 是否招标 | 是否LCC招标 | 融资租赁 | 甲方签章状态 | 供应商签章状态 | 合同状态 | 合同起草时间 | 合同审批完成时间 | 合同签约完成时间 | 供应商签章完成时间 | 合同签约耗时（天） | 融资银行开户行名称 | 融资银行账号 | 账户是否锁定 | 项目类型 | 合同交货日期 | 履约人 | 组织机构代码 | 合同签收人 | 制单人 | 是否民营企业 | 是否中小企业 | 是否中央企业 | 是否商城订单 | 是否有结清款 | 是否有保函 | 是否业扩配套项目 | 框架合同编号 | 框架协议名称 | 质保期空档期（月） | 批复单号 | 供应商联系人 | 供应商联系人电话 | 备注 | 批复下发时间
1 | Z0100092025040105FW10516 | XXX | XXX | 7235 |  |  | XXX | 2:2:5.5:0.5 | XXX | XXX | XXX | 云南工程 | XXX | XXX | 2025-11-10 | XXX | XXX |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 未到货 | 未付款 | 0 | 0 | 是 | 否 | 是 | 签章成功 | 签章成功 | 签约完成 | 2025-11-11 09:38:27 | 2025-11-25 15:39:14 | 2025-11-26 17:05:54 | 2025-11-13 14:46:36 | 16.111 |  |  |  | 主网项目 | 2025-12-30 | XXX | XXX |  | XXX | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 10 | XXX | XXX | XXX | 供应商在投标文件中提出了正偏差，XXX | 2025-11-10 14:25:49
2 | Z0100092025040105FW10511 | XXX | XXX | 6327 |  |  | XXX | 2:2:5.5:0.5 | XXX | XXX | XXX | 云南工程 | XXX | XXX | 2025-11-10 | XXX | XXX |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 未到货 | 部分付款 | 0 | * | 是 | 否 | 是 | 签章成功 | 签章成功 | 签约完成 | 2025-11-11 09:36:49 | 2025-11-25 15:42:24 | 2025-11-26 17:05:54 | 2025-11-14 11:15:49 | 16.111 |  |  |  | 主网项目 | 2025-12-30 | XXX | XXX |  | XXX | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  |  | 10 | XXX | XXX | XXX | 供应商在投标文件中提出了正偏差，XXX | 2025-11-10 14:25:48
3 | Z0100092025040105FW10512 | XXX | XXX | 6328 |  |  | XXX | 2:2:5.5:0.6 | XXX | XXX | XXX | 广西工程 | XXX | XXX | 2025-11-11 | XXX | XXX |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 20.1% | 0.1% | 0.1% | 未到货 | 部分付款 | 1 | * | 是 | 否 | 是 | 签章成功 | 签章成功 | 签约完成 | 2025-11-11 09:36:50 | 2025-11-25 15:42:25 | 2025-11-26 17:05:55 | 2025-11-14 11:15:50 | 16.112 |  |  |  | 主网项目 | 2025-12-31 | XXX | XXX |  | XXX | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  |  | 11 | XXX | XXX | XXX | 供应商在投标文件中提出了正偏差，XXX | 2025-11-10 14:25:49
4 | Z0100342026040105FW10109 | XXX | XXX | 6329 |  |  | XXX | 2:2:5.5:0.7 | XXX | XXX | XXX | 西藏工程 | XXX | 线路工程（云南段） | 2025-11-12 | XXX | XXX |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 20.2% | 0.2% | 0.2% | 未到货 | 部分付款 | 2 | * | 是 | 否 | 是 | 签章成功 | 签章成功 | 签约完成 | 2025-11-11 09:36:51 | 2025-11-25 15:42:26 | 2025-11-26 17:05:56 | 2025-11-14 11:15:51 | 16.113 |  |  |  | 主网项目 | 2025-12-32 | XXX | XXX |  | XXX | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  |  | 12 | XXX | XXX | XXX | 供应商在投标文件中提出了正偏差，XXX | 2025-11-10 14:25:50
5 | Z0100342026040105FW10112 | XXX | XXX | 6330 |  |  | XXX | 2:2:5.5:0.8 | XXX | XXX | XXX | 西藏工程 | XXX | 线路工程（云南段） | 2025-11-13 | XXX | XXX |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 20.3% | 0.3% | 0.3% | 未到货 | 部分付款 | 3 | * | 是 | 否 | 是 | 签章成功 | 签章成功 | 签约完成 | 2025-11-11 09:36:52 | 2025-11-25 15:42:27 | 2025-11-26 17:05:57 | 2025-11-14 11:15:52 | 16.114 |  |  |  | 主网项目 | 2025-12-33 | XXX | XXX |  | XXX | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  |  | 13 | XXX | XXX | XXX | 供应商在投标文件中未提出偏差，XXX | 2025-11-10 14:25:51
6 | Z0100342026040105FW10104 | XXX | XXX | 6331 |  |  | XXX | 2:2:5.5:0.9 | XXX | XXX | XXX | 西藏工程 | XXX | 线路工程（广西段） | 2025-11-14 | XXX | XXX |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 20.4% | 0.4% | 0.4% | 未到货 | 部分付款 | 4 | * | 是 | 否 | 是 | 签章成功 | 签章成功 | 签约完成 | 2025-11-11 09:36:53 | 2025-11-25 15:42:28 | 2025-11-26 17:05:58 | 2025-11-14 11:15:53 | 16.115 |  |  |  | 主网项目 | 2025-12-34 | XXX | XXX |  | XXX | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  |  | 14 | XXX | XXX | XXX | 供应商在投标文件中未提出偏差，XXX | 2025-11-10 14:25:52
7 | Z0100342026040105FW10102 | XXX | XXX | 6332 |  |  | XXX | 2:2:5.5:0.10 | XXX | XXX | XXX | 西藏工程 | XXX | 换流站新建工程 | 2025-11-15 | XXX | XXX |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 20.5% | 0.5% | 0.5% | 未到货 | 部分付款 | 5 | * | 是 | 否 | 是 | 签章成功 | 签章成功 | 签约完成 | 2025-11-11 09:36:54 | 2025-11-25 15:42:29 | 2025-11-26 17:05:59 | 2025-11-14 11:15:54 | 16.116 |  |  |  | 主网项目 | 2025-12-35 | XXX | XXX |  | XXX | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  |  | 15 | XXX | XXX | XXX | 供应商在投标文件中提出了正偏差，XXX | 2025-11-10 14:25:53